## Cron. Fís. Valores
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADINA
LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, ESQUINA COM A RUA VITÓRIO GUARACIABA, CENTRO - ANDRADINA/SP
CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO
ITEM | ATIVIDADE | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
- | CANTEIRO DE OBRA | [14 empty] | 100%
- | CANTEIRO DE OBRA | 38975.54 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 0%
|  |  | 3246.6625 | 3246.6625 | 3246.6625 | 3246.6625 | 3246.6625 | 3246.6625 | 3246.6625 | 3246.6625 | 3250.56 | 3250.56 | 3250.56 | 3250.56
- | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [14 empty] | 100%
- | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 166562.14 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 0%
|  |  | 13874.6263 | 13874.6263 | 13874.6263 | 13874.6263 | 13874.6263 | 13874.6263 | 13874.6263 | 13874.6263 | 13891.2825 | 13891.2825 | 13891.2825 | 13891.2825
1155.01 | TERRAPLENAGEM | [14 empty] | 100%
1155.01 | TERRAPLENAGEM | 39493.65 | 100% | [12 empty] | 0%
|  |  | 39493.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
11.55.02 | ESTRUTURA | [14 empty] | 100%
1155.02.01 | MUROS DE ARRIMO | 129702.74 | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 0%
|  |  | 32425.685 | 32425.685 | 32425.685 | 32425.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.02.02 | RESERVATÓRIO ENTERRADO - RAP | 49891.73 | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 0%
|  |  | 12472.9325 | 12472.9325 | 12472.9325 | 12472.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1155.03 | ARQUITETURA | [14 empty] | 100%
1155.03.01 | IMPLANTAÇÃO | 307304.8 |  |  | 11.12% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 34172.2938 | 34141.5633 | 34141.5633 | 34141.5633 | 34141.5633 | 34141.5633 | 34141.5633 | 34141.5633 | 34141.5633 | 0 |  | 0%
1155.04 | PAISAGISMO | [14 empty] | 100%
1155.04 | PAISAGISMO | 7121.29 | [11 empty] | 100% |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121.29 |  | 0%
1155.05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [14 empty] | 100%
1155.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12588.36 | 0% | 0% | 100% | [10 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 12588.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.05.02 | LOCAÇÃO DE REDE | 779.45 | 0% | 0% | 100% | [10 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 779.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.05.03 | ÁGUA FRIA | 4902.48 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1225.62 | 1225.62 | 1225.62 | 1225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.05.04 | ESGOTO | 12513.57 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3128.3925 | 3128.3925 | 3128.3925 | 3128.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.05.05 | ÁGUAS PLUVIAIS | 34347.22 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 8586.805 | 8586.805 | 8586.805 | 8586.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.05.06 | RAP (RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE AP) | 8572.69 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2143.1725 | 2143.1725 | 2143.1725 | 2143.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1155.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [14 empty] | 100%
1155.06.01 | INFRAESTRUTURA | 209630.92 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52407.73 | 52407.73 | 52407.73 | 52407.73 | 0 | 0 |  | 100%
1155.06.02 | LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES | 10555.05 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.7625 | 2638.7625 | 2638.7625 | 2638.7625 | 0 | 0 |  | 100%
1155.06.03 | DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS PAVIMENTOS/ GABINETES QLT's | 8239.5 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.875 | 2059.875 | 2059.875 | 2059.875 | 0 | 0 |  | 100%
1155.06.04 | ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS | 40553.77 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.4425 | 10138.4425 | 10138.4425 | 10138.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1155.06.05 | QUADROS ELÉTRICOS | 5396.05 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.0125 | 1349.0125 | 1349.0125 | 1349.0125 | 0 | 0 |  | 100%
1155.06.06 | ENTRADA DE ENERGIA | 91446.81 |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 45723.405 | 45723.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1155.07 | SPDA | [14 empty] | 100%
1155.07 | SPDA | 1901.3 | [7 empty] | 34% | 33% | 33% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.442 | 627.429 | 627.429 | 0 | 0 |  | 0%
1155.08 | AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [14 empty] | 100%
1155.08 | AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO | 558.58 | [7 empty] | 34% | 33% | 33% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9172 | 184.3314 | 184.3314 | 0 | 0 |  | 0%
1155.09 | CFTV | [14 empty] | 100%
1155.09 | CFTV | 68097.1 | [7 empty] | 34% | 33% | 33% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23153.014 | 22472.043 | 22472.043 | 0 | 0 |  | 0%
1155.10 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO | [14 empty] | 100%
1155.10.01 | ESTRUTURA | 145137.19 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36284.2975 | 36284.2975 | 36284.2975 | 36284.2975 | 0 | 0 |  | 100%
1155.10.02 | ARQUITETURA | 27021.63 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755.4075 | 6755.4075 | 6755.4075 | 6755.4075 |  | 0%
1156 | TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO | [14 empty] | 100%
1156 | TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO | 2513582.39 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 0%
|  |  | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209632.7713 | 209632.7713 | 209632.7713 | 209632.7713 |  | 0%
1157 | TCE_GUARITA | [14 empty] | 100%
1157 | TCE_GUARITA | 168215.62 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
0%
|  |  | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14029.1827 | 14029.1827 | 14029.1827 | 14029.1827
| TOTAL COM BDI (20,32%) | 4103091.57 | 324907.3305 | 285413.6805 | 378677.1892 | 380362.6388 | 299879.0588 | 299879.0588 | 394618.7363 | 403524.1195 | 399724.2482 | 399724.2482 | 281700.7673 | 254680.494
TOTAL GERAL (R$)
|  |  | 7.919% | 6.956% | 9.229% | 9.27% | 7.309% | 7.309% | 9.618% | 9.835% | 9.742% | 9.742% | 6.866% | 6.207%

## Cron. Fin. Valores
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADINA
LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, ESQUINA COM A RUA VITÓRIO GUARACIABA, CENTRO - ANDRADINA/SP
CRONOGRAMA FINANCEIRO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO
MÊS | PREVISTO | % | PREVISTO ACUMULADO | %
1 | 324907.3305 | 7.919% | 324907.3305 | 7.919%
2 | 285413.6805 | 6.956% | 610321.011 | 14.87%
3 | 378677.1892 | 9.229% | 988998.2002 | 24.1%
4 | 380362.6388 | 9.27% | 1369360.8389 | 33.37%
5 | 299879.0588 | 7.309% | 1669239.8977 | 40.68%
6 | 299879.0588 | 7.309% | 1969118.9565 | 47.99%
7 | 394618.7363 | 9.618% | 2363737.6927 | 57.61%
8 | 403524.1195 | 9.835% | 2767261.8122 | 67.44%
9 | 399724.2482 | 9.742% | 3166986.0604 | 77.19%
10 | 399724.2482 | 9.742% | 3566710.3086 | 86.93%
11 | 281700.7673 | 6.866% | 3848411.076 | 93.79%
12 | 254680.494 | 6.207% | 4103091.57 | 100%
TOTAL | 4103091.57 | 100%

## 54DP-RESUMO (hidden)
| PROJETO/OBRA: DELEGACIA POLICIA - 54º DP-CIDADE TIRADENTES |  |  | MUN.: SÃO PAULO/SP
| ASSUNTO: REFORMA DELEGACIA POLICIA - 54º DP-CIDADE TIRADENTES |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO/21
RESUMO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE | PÇO.UNIT. | PÇO.TOTAL
[5 empty] | R$ | R$
| 1 | Instalação e desmobilização do canteiro de obras | - | - | - | 22421.81
| 2 | Administração local | - | - | - | 95819.7
1374 | 3 | Reforma Delegacia Policia - 54º DP-Cidade Tiradentes
| 3.01 | Serviço de apoio à obra |  |  |  | 38283.77
| 3.02 | Area externa |  |  |  | 266755.19
| 3.03 | Area interna |  |  |  | 587332.4
| 3.04 | Reforço Estrutural |  |  |  | 5829.01
| 3.05 | Elevador |  |  |  | 174778.5
| 3.06 | Instalações Hidraulicas e combate ao incendio |  |  |  | 261124.26
| 3.07 | Acessibilidade |  |  |  | 31815.16
| 3.08 | Instalações Eletricas |  |  |  | 687247.34
| 3.09 | Climatização |  |  |  | 144772.06
| 3.10 | Comunicação Visual |  |  |  | 44243.63
|  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  | 2360422.83
| Obs.: | 1) Encargos Sociais conforme Leis nº 13.161/15 e 13.932/19.
2) Os preços unitários compõem-se de material, mão de obra e BDI de 17%.
3) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente
pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
4) Valor total da mão de obra para efeito de INSS R$ .545.471,10