## Cron. Fís. Valores
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOGI-GUAÇU
LOCAL: RUA PAUL HARRIS, S/N, ESQUINA COM A RUA EMIDIO CHIARELE - MOGI-GUAÇU/SP
CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO
ITEM | ATIVIDADE | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
- | CANTEIRO DE OBRA | [14 empty] | 100%
- | CANTEIRO DE OBRA | 43963.08 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 0%
|  |  | 3662.1246 | 3662.1246 | 3662.1246 | 3662.1246 | 3662.1246 | 3662.1246 | 3662.1246 | 3662.1246 | 3666.5209 | 3666.5209 | 3666.5209 | 3666.5209
- | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [14 empty] | 100%
- | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 187876.41 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 0%
|  |  | 15650.105 | 15650.105 | 15650.105 | 15650.105 | 15650.105 | 15650.105 | 15650.105 | 15650.105 | 15668.8926 | 15668.8926 | 15668.8926 | 15668.8926
1167.01 | TERRAPLENAGEM | [14 empty] | 100%
1167.01 | TERRAPLENAGEM | 121456.23 | 100% | [12 empty] | 0%
|  |  | 121456.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1167.09 | ESTRUTURA | [14 empty] | 100%
1167.09.01 | MUROS DE ARRIMO | 17329.33 | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 0%
|  |  | 4332.3325 | 4332.3325 | 4332.3325 | 4332.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1167.09.02 | RESERVATÓRIO ENTERRADO - RAP | 49891.73 | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 0%
|  |  | 12472.9325 | 12472.9325 | 12472.9325 | 12472.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1167.08 | ARQUITETURA | [14 empty] | 100%
1167.08 | IMPLANTAÇÃO | 615454.22 |  |  | 11.12% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 68438.5093 | 68376.9638 | 68376.9638 | 68376.9638 | 68376.9638 | 68376.9638 | 68376.9638 | 68376.9638 | 68376.9638 | 0 |  | 0%
1167.07 | PAISAGISMO | [14 empty] | 100%
1167.07 | PAISAGISMO | 31614.79 | [11 empty] | 100% |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31614.79 |  | 0%
1167.02 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [14 empty] | 100%
1167.02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18009.6 | 0% | 0% | 100% | [10 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 18009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1167.02.02 | ÁGUA FRIA | 2816.37 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 704.0925 | 704.0925 | 704.0925 | 704.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1167.02.03 | ESGOTO | 2811.99 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 702.9975 | 702.9975 | 702.9975 | 702.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1167.02.04 | ÁGUAS PLUVIAIS | 82569.47 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 20642.3675 | 20642.3675 | 20642.3675 | 20642.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
1167.02.05 | RAP (RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE AP) | 8053.42 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2013.355 | 2013.355 | 2013.355 | 2013.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1167.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [14 empty] | 100%
1167.03.01 | INFRAESTRUTURA | 207609.47 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51902.3675 | 51902.3675 | 51902.3675 | 51902.3675 | 0 | 0 |  | 100%
1167.03.02 | LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES | 11548.57 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887.1425 | 2887.1425 | 2887.1425 | 2887.1425 | 0 | 0 |  | 100%
1167.03.03 | DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS PAVIMENTOS/ GABINETES QLT's | 9833.25 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.3125 | 2458.3125 | 2458.3125 | 2458.3125 | 0 | 0 |  | 100%
1167.03.04 | ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS | 45533.91 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11383.4775 | 11383.4775 | 11383.4775 | 11383.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1167.03.05 | ENTRADA DE ENERGIA | 81921.29 |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 40960.645 | 40960.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1167.04 | SPDA | [14 empty] | 100%
1167.04 | SPDA | 1901.3 | [7 empty] | 34% | 33% | 33% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.442 | 627.429 | 627.429 | 0 | 0 |  | 0%
1167.05 | AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [14 empty] | 100%
1167.05 | AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO | 709.77 | [7 empty] | 34% | 33% | 33% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3218 | 234.2241 | 234.2241 | 0 | 0 |  | 0%
1167.06 | CFTV | [14 empty] | 100%
1167.06 | CFTV | 79663.71 | [7 empty] | 34% | 33% | 33% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27085.6614 | 26289.0243 | 26289.0243 | 0 | 0 |  | 0%
1167.1 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO | [14 empty] | 100%
1167.10.01 | ESTRUTURA | 276040.64 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69010.16 | 69010.16 | 69010.16 | 69010.16 | 0 | 0 |  | 100%
1167.10.02 | ARQUITETURA | 49740.45 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.1125 | 12435.1125 | 12435.1125 | 12435.1125 |  | 0%
1156 | TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO | [14 empty] | 100%
1156 | TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO | 2513582.39 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 0%
|  |  | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209381.4131 | 209632.7713 | 209632.7713 | 209632.7713 | 209632.7713 |  | 0%
1157 | TCE_GUARITA | [14 empty] | 100%
1157 | TCE_GUARITA | 168215.62 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
0%
|  |  | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14012.3611 | 14029.1827 | 14029.1827 | 14029.1827 | 14029.1827
| TOTAL COM BDI (20,32%) | 4628147.01 | 380967.4988 | 259511.2688 | 386920.023 | 392911.6901 | 346529.2576 | 346529.2576 | 472787.2401 | 476697.8528 | 477218.1037 | 477218.1037 | 323809.4438 | 287047.27
TOTAL GERAL (R$)
|  |  | 8.232% | 5.607% | 8.36% | 8.49% | 7.487% | 7.487% | 10.22% | 10.3% | 10.31% | 10.31% | 6.997% | 6.202%

## Cron. Fin. Valores
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOGI-GUAÇU
LOCAL: RUA PAUL HARRIS, S/N, ESQUINA COM A RUA EMIDIO CHIARELE - MOGI-GUAÇU/SP
CRONOGRAMA FINANCEIRO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO
MÊS | PREVISTO | % | PREVISTO ACUMULADO | %
1 | 380967.4988 | 8.232% | 380967.4988 | 8.232%
2 | 259511.2688 | 5.607% | 640478.7675 | 13.84%
3 | 386920.023 | 8.36% | 1027398.7905 | 22.2%
4 | 392911.6901 | 8.49% | 1420310.4806 | 30.69%
5 | 346529.2576 | 7.487% | 1766839.7382 | 38.18%
6 | 346529.2576 | 7.487% | 2113368.9958 | 45.66%
7 | 472787.2401 | 10.22% | 2586156.2359 | 55.88%
8 | 476697.8528 | 10.3% | 3062854.0887 | 66.18%
9 | 477218.1037 | 10.31% | 3540072.1924 | 76.49%
10 | 477218.1037 | 10.31% | 4017290.2962 | 86.8%
11 | 323809.4438 | 6.997% | 4341099.74 | 93.8%
12 | 287047.27 | 6.202% | 4628147.01 | 100%
TOTAL | 4628147.01 | 100%

## 54DP-RESUMO (hidden)
| PROJETO/OBRA: DELEGACIA POLICIA - 54º DP-CIDADE TIRADENTES |  |  | MUN.: SÃO PAULO/SP
| ASSUNTO: REFORMA DELEGACIA POLICIA - 54º DP-CIDADE TIRADENTES |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO/21
RESUMO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE | PÇO.UNIT. | PÇO.TOTAL
[5 empty] | R$ | R$
| 1 | Instalação e desmobilização do canteiro de obras | - | - | - | 22421.81
| 2 | Administração local | - | - | - | 95819.7
1374 | 3 | Reforma Delegacia Policia - 54º DP-Cidade Tiradentes
| 3.01 | Serviço de apoio à obra |  |  |  | 38283.77
| 3.02 | Area externa |  |  |  | 266755.19
| 3.03 | Area interna |  |  |  | 587332.4
| 3.04 | Reforço Estrutural |  |  |  | 5829.01
| 3.05 | Elevador |  |  |  | 174778.5
| 3.06 | Instalações Hidraulicas e combate ao incendio |  |  |  | 261124.26
| 3.07 | Acessibilidade |  |  |  | 31815.16
| 3.08 | Instalações Eletricas |  |  |  | 687247.34
| 3.09 | Climatização |  |  |  | 144772.06
| 3.10 | Comunicação Visual |  |  |  | 44243.63
|  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  | 2360422.83
| Obs.: | 1) Encargos Sociais conforme Leis nº 13.161/15 e 13.932/19.
2) Os preços unitários compõem-se de material, mão de obra e BDI de 17%.
3) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente
pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
4) Valor total da mão de obra para efeito de INSS R$ .545.471,10